## 📊 Dashboard
HYLAND — Cuentas Médicas para Prestadores de Servicios
Tracker de Epics · Realineado a la demostración final · Actualizado 2026-07-03
45 | 187 | 29 | 26 | 132 | 0
Epics | Subtareas | Completadas | En Progreso | Pendientes | Bloqueadas
Etapa | Epics | Subtareas | Completadas | En Progreso | Pendientes | Bloqueadas | % Avance
E1 — Captura y Estructuración del Evento Clínico | 11 | 51 | 15 | 18 | 18 | 0 | 29.41%
E2 — Validación Previa con Agente IA | 7 | 33 | 14 | 8 | 11 | 0 | 42.42%
E3 — Armado y Envío de la Cuenta | 6 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0%
E4 — Recepción y Gestión de Glosas | 8 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0%
E5 — Respuesta y Apelación de Glosas | 6 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0%
E6 — Seguimiento de Pago, Conciliación y Cierre | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0%
TOTAL GENERAL | 45 | 187 | 29 | 26 | 132 | 0 | 15.51%
Avance por Fase
Fase | Epics | Subtareas | Completadas | En Progreso | Pendientes | % Avance
Demo | 14 | 68 | 28 | 26 | 14 | 41.18%
Fase 2 | 17 | 66 | 1 | 0 | 65 | 1.515%
Fase 3 | 14 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0%
▶ Avance de la fase DEMO: 41% — 28 de 68 subtareas completadas (26 en progreso, 14 pendientes)

## E1 · Captura
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 1 — Captura y Estructuración del Evento Clínico
El proceso inicia con la atención al paciente. Se consolidan documentos heterogéneos en un expediente digital estructurado. Incluye la base de la demo: IDP, plugin/overview, intake y el reporting dashboard.
| ☑ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Fase | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subt. | Compl. | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | E1-001 | Captura multicanal de documentos | Ingesta de documentos desde múltiples canales. En la demo el proceso inicia cargando un documento; los demás conectores quedan para fases posteriores. | IDP | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Fernando / Mau |  |  | 7 | 2 | 28.57% | Etapa 0 del spec: upload operativo. Conectores adicionales post-demo. | 2 | 3
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-001 | Configurar upload para iniciar proceso en Automate | Completado | Fernando |  | Interfaz Custom UI; el documento inicia el proceso y alimenta IDP
|  | E1-001 | Integración de códigos CUPS (JSON simulado / API) | Completado | Mauricio |  | Fase 1: JSON simula API. Trigger vía Postman en fase posterior
|  | E1-001 | Configurar conector de escáner de red | En Progreso | Larissa |  | Web Scanning pendiente; posible video en demo — fase posterior
|  | E1-001 | Configurar conector de email (IMAP/SMTP) | En Progreso | Mauricio |  | Integración Outlook — fase posterior
|  | E1-001 | Pruebas de ingesta multicanal (WhatsApp) | Pendiente | Mauricio |  | Trigger WhatsApp — fase posterior
|  | E1-001 | Pruebas de ingesta multicanal (SharePoint) | Pendiente | Mauricio |  | SharePoint si es posible — fase posterior
|  | E1-001 | Configurar integración HIS (HL7/FHIR) | Pendiente | N/A |  | Fase posterior
|  | E1-002 | Clasificación automática de documentos | IDP identifica el tipo de documento sin configuración manual (spec Etapa 1). Basado en POC ARS Primera. | IDP | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Larissa |  |  | 5 | 2 | 40% |  | 3 | 0
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-002 | Definir taxonomía de tipos de documento para la demo | En Progreso | Larissa |  | Muestras ARS Primera; falta acotar y recolectar el set final
|  | E1-002 | Entrenar modelo de clasificación IDP | En Progreso | Larissa
|  | E1-002 | Subclasificación de clases heredadas | En Progreso | Larissa
|  | E1-002 | Validar precisión (umbral ≥ 90%) con lote de demo | Completado | Larissa
|  | E1-002 | Configurar reglas de excepción | Completado | Fernando
|  | E1-003 | Extracción de campos clave | Extrae diagnósticos CIE-10, procedimientos CUPS, medicamentos, fechas, valores y tablas (spec Etapa 1). | IDP | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 4 | 2 | 50% |  | 2 | 0
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-003 | Mapear campos requeridos por aseguradora | Completado | Fernando
|  | E1-003 | Configurar extracción de valores y fechas | Completado | Fernando
|  | E1-003 | Configurar extracción de tablas (factura / desglose) | En Progreso | Fernando |  | Alimenta batchState y Service Explorer
|  | E1-003 | Agrupación documental por cuenta / paciente / factura | En Progreso | Fernando |  | Prepara batchState para intake
|  | E1-004 | IDP Fase 1 — Documentos de demostración ARS Primera | Set documental y tipologías de la demo basados en ARS Primera. Documentos y tipologías EN VALIDACIÓN. | IDP | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Larissa / Fernando |  |  | 4 | 0 | 0% | Estos documentos y tipologías están en validación con el equipo. | 3 | 1
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-004 | Recolectar muestras documentales ARS Primera | En Progreso | Larissa |  | En validación
|  | E1-004 | Validar tipologías: Factura y Desglose, Autorización, Objeciones Auditoría, Patología, Laboratorios | En Progreso | Larissa |  | En validación
|  | E1-004 | Confirmar campos extraídos por tipología | En Progreso | Fernando
|  | E1-004 | Aprobar set final de documentos para la demo | Pendiente | Larissa
|  | E1-005 | Creación del expediente / estado del lote (batchState) | batchState consolida documentos y servicios del evento y alimenta el intake (spec Etapa 1). Falta estructura interna de carpetas por paciente. | ECM / CIC | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 5 | 1 | 20% |  | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-005 | Construir batchState (objeto / JSON) para intake | Completado | Fernando |  | Entrada principal de intake-account-widget
|  | E1-005 | Diseñar modelo de objeto del expediente en CIC | Pendiente |  |  | Estructura de carpetas por paciente pendiente
|  | E1-005 | Vinculación automática por ID de paciente | Pendiente
|  | E1-005 | Definir Content Types / Schemas y reglas de agrupación | Pendiente
|  | E1-005 | Validación de acceso por roles | Pendiente
|  | E1-006 | Plugin medical-records — Overview / Shell operacional | Punto de entrada: overview de Cuentas Médicas dentro del shell nativo; redirige a las tareas activas de Automate. No es la fuente de verdad de las etapas. | Custom UI (Angular/Nx) | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 4 | 1 | 25% |  | 2 | 1
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-006 | Preservar shell nativo Hyland e integrar plugin | Completado | Fernando
|  | E1-006 | Overview operacional sin navegación por etapas | En Progreso | Fernando |  | Ajuste final de pantalla principal pendiente
|  | E1-006 | Abrir / redirigir a tareas activas de Automate | En Progreso | Fernando
|  | E1-006 | Retirar rutas visuales por fase (referencia Stitch) | Pendiente | Fernando |  | Quedan como referencia visual, no funcional
|  | E1-007 | Intake — Nueva Cuenta (intake-account-widget) | Vista operacional de la cuenta en la tarea Nueva Cuenta: lee batchState y presenta servicios, documentos y readiness (spec Etapa 2). | Custom UI | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 6 | 3 | 50% |  | 2 | 1
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-007 | Leer batchState (objeto o string JSON) | Completado | Fernando |  | Estado de error amigable si no parsea
|  | E1-007 | Service Explorer (servicios facturados y soportes) | Completado | Fernando |  | CUPS, completitud, soportes faltantes, confianza
|  | E1-007 | Document Control Center (clasificación / extracción) | Completado | Fernando |  | classificationStatus, extractionStatus, highlights
|  | E1-007 | Readiness consolidada (readyForAnalysis) | En Progreso | Fernando |  | Heurísticas locales v1
|  | E1-007 | Selector de paciente y banner de reconciliación OCR | En Progreso | Fernando |  | Agrupa variantes OCR del mismo paciente
|  | E1-007 | Persistir interacciones en variables de Automate | Pendiente | Fernando |  | Fase posterior: el widget aún no escribe de vuelta
|  | E1-008 | Reejecución IDP opcional (loop de enriquecimiento) | Al completar Nueva Cuenta, reejecuta IDP si se agregan documentos o continúa a la malla agéntica (spec Etapa 3). | Automate + IDP | MEDIA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 3 | 0 | 0% |  | 2 | 1
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-008 | Configurar bifurcación post-intake en Automate | En Progreso | Fernando
|  | E1-008 | Reprocesar documentos y actualizar batchState | En Progreso | Fernando
|  | E1-008 | Validar retorno a Nueva Cuenta o avance a agentes | Pendiente | Fernando
|  | E1-009 | Reporting Dashboard configurable (overview) | Tablero configurable del plugin: Indicadores, Métricas y Tareas abiertas, con builder de widgets y data bindings estilo OnBase. | Custom UI | MEDIA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 5 | 3 | 60% |  | 2 | 0
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-009 | Layout de secciones: Indicadores / Métricas / Tareas abiertas | Completado | Fernando |  | layout v4
|  | E1-009 | Widget Open Tasks (tareas reales desde Automate) | Completado | Fernando |  | MedicalRecordsTaskQueryService
|  | E1-009 | Builder metric / chart / table con Detect fields | En Progreso | Fernando |  | Data providers: content / process / demo
|  | E1-009 | Data bindings estilo OnBase (arguments / values / series / columns) | En Progreso | Fernando
|  | E1-009 | Persistencia de layout | Completado | Fernando |  | localStorage medical-records.dashboard.layout.v4
|  | E1-010 | Enriquecimiento de imágenes médicas | Indexa RX, ecografías y fotografías con metadatos clínicos e integración Nilread. No incluido en la demo. | Knowledge Enrichment | MEDIA | Pendiente | Fase 2 | Mau / Lari |  |  | 4 | 1 | 25% |  | 0 | 3
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-010 | Definir metadatos clínicos a indexar | Completado | Fernando
|  | E1-010 | Configurar pipeline de Knowledge Enrichment | Pendiente | Mau / Lari |  | Post-demo
|  | E1-010 | Integrar con Nilread | Pendiente | N/A |  | Post-demo: interfaz de Nilread
|  | E1-010 | Crear agente KD para búsqueda semántica de imágenes | Pendiente | a definir |  | Post-demo
|  | E1-011 | Integración con sistemas HIS | Sincronización bidireccional con sistemas clínicos del prestador. Fuera del alcance de la demo. | ECM / Automate | MEDIA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E1-011 | Relevamiento de APIs disponibles en HIS del cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E1-011 | Desarrollar conector de integración | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E1-011 | Pruebas de sincronización bidireccional | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E1-011 | Validación en entorno de producción | Pendiente |  |  | Post-demo
| Resumen de Etapa | [10 empty] | 51 | 15 | 29.41%

## E2 · Validación IA
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 2 — Validación Previa con Agente IA
Antes de enviar la cuenta, la malla agéntica (Coding Integrity, Compliance Alert, Financial Variance sobre Claude Haiku) analiza el expediente; el script consolida los resultados y la consola de Análisis los presenta como consola de decisión.
| ☑ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Fase | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subt. | Compl. | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | E2-001 | Agente Coding Integrity | Valida consistencia procedimiento-diagnóstico-código, detecta duplicados y soporte diagnóstico faltante. Outcome codingIntegrityResult. | Agent Builder (Claude Haiku) | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 5 | 2 | 40% | Key coding-integrity-age-tkfvy. Errores parciales de Agent Builder. | 3 | 0
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E2-001 | Configurar Agent Builder (coding-integrity-age-tkfvy) | Completado | Fernando |  | Inputs: batchState, codingRules, payerCodingPolicy
|  | E2-001 | Mapear reglas de codificación (codingRules / payerCodingPolicy) | Completado | Fernando
|  | E2-001 | Marcar outcome codingIntegrityResult como Required | En Progreso | Fernando |  | Si no, Automate avanza con tools o valor vacío
|  | E2-001 | Validar findings / recommendedActions / overallRiskLevel | En Progreso | Fernando
|  | E2-001 | Prueba manual: outcome trae JSON no vacío (event log) | En Progreso | Fernando
|  | E2-002 | Agente Compliance Alert | Valida completitud documental, autorizaciones y soportes; detecta documentos faltantes y servicios bloqueados. Outcome complianceAlertResult. | Agent Builder (Claude Haiku) | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 5 | 2 | 40% | Key compliance-alert-age-4x5t2. | 2 | 1
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E2-002 | Configurar Agent Builder (compliance-alert-age-4x5t2) | Completado | Fernando |  | Inputs: batchState, payerCompliancePolicy
|  | E2-002 | Configurar detección de missingDocuments | Completado | Fernando |  | Se presenta en Custom UI
|  | E2-002 | Marcar outcome complianceAlertResult como Required | En Progreso | Fernando
|  | E2-002 | Validar autorizaciones y servicios bloqueados | En Progreso | Fernando
|  | E2-002 | Integrar Knowledge Discovery para documentos exigidos | Pendiente |  |  | Fase posterior: KD no integrado aún
|  | E2-003 | Agente Financial Variance | Compara valores facturados contra tarifas esperadas, revisa montos autorizados y calcula variancias. Outcome financialVarianceResult. | Agent Builder (Claude Haiku) | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 5 | 3 | 60% | Key finantial-v3-znvmy. | 1 | 1
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E2-003 | Configurar Agent Builder (finantial-v3-znvmy) | Completado | Fernando |  | Inputs: batchState (slim), tariffAgreement
|  | E2-003 | Cargar tarifarios / tariffAgreement | Completado | Fernando
|  | E2-003 | Configurar comparación de montos y tolerancia | Completado | Fernando
|  | E2-003 | Marcar outcome financialVarianceResult como Required | En Progreso | Fernando
|  | E2-003 | Pruebas con cuentas de distintas aseguradoras | Pendiente |  |  | Solo se cuenta con la cuenta de ARS Primera
|  | E2-004 | Consolidación de resultados (Script Automate) | BuildIncrementalUnifiedWidgetPayload une los outcomes de agentes en un envelope genérico. Salida unifiedWidgetPayloadText (spec Etapa 5). | Automate (Script) | CRÍTICA | Completado | Demo | Fernando |  |  | 4 | 4 | 100% |  | 0 | 0
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E2-004 | Mapear json1..json3 (agentes) + json4 (batchState) | Completado | Fernando
|  | E2-004 | Generar unifiedWidgetPayload / unifiedWidgetPayloadText | Completado | Fernando
|  | E2-004 | Manejo de errores y warnings (input vacío / inválido) | Completado | Fernando |  | No borra resultados previos
|  | E2-004 | Parseo profundo de JSON doblemente encodeado | Completado | Fernando
|  | E2-005 | Consola de Análisis (analysis-task-widget) | Tarea Analysis: consola de decisión con score de riesgo de glosa, tarjetas de los 3 agentes, billed items y acciones (spec Etapa 6). Mapea unifiedWidgetPayloadText. | Custom UI | CRÍTICA | En Progreso | Demo | Fernando |  |  | 6 | 3 | 50% |  | 2 | 1
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E2-005 | Resolver envelope y tarjetas de los 3 agentes | Completado | Fernando |  | Key directa / agents / slotName / fallback por tokens
|  | E2-005 | Score de riesgo de glosa y métricas visuales | Completado | Fernando |  | Inconsistencies, Missing Docs, Tariff Deviations
|  | E2-005 | Tabla de Billed Items (unión por serviceCode / procedureCode) | En Progreso | Fernando
|  | E2-005 | Gating de Approve Proceed | En Progreso | Fernando |  | Bloquea si falta agente, JSON inválido o requiere revisión manual
|  | E2-005 | Estados Pending / Invalid agent JSON / parciales | Completado | Fernando
|  | E2-005 | Acciones (Update CUPS, Request Authorization, etc.) | Pendiente | Fernando |  | Fase posterior: visuales, no mutan variables en v1
|  | E2-006 | Flujo de corrección para el equipo de facturación | Convertir los hallazgos en tareas asignables antes de que la cuenta salga. Los widgets aún no mutan variables (v1). | Automate + Case Mgmt | MEDIA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E2-006 | Creación automática de tareas en Automate | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E2-006 | Definir asignación por tipo de hallazgo | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E2-006 | Configurar notificaciones al equipo (trigger WhatsApp) | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E2-006 | Pruebas de flujo de corrección completo | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E2-007 | Aprendizaje de patrones históricos de glosa (KD) | El agente consulta el historial de glosas (≥12 meses) para anticipar objeciones recurrentes. No en la demo. | Knowledge Discovery | MEDIA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% |  | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E2-007 | Cargar histórico de glosas del cliente (≥12 meses) | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E2-007 | Indexar patrones por aseguradora y código | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E2-007 | Validar consulta de precedentes desde el agente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E2-007 | Medir mejora de precisión con datos históricos | Pendiente |  |  | Post-demo
| Resumen de Etapa | [10 empty] | 33 | 14 | 42.42%

## E3 · Envío
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 3 — Armado y Envío de la Cuenta
Post-demo (spec Etapa 7-8): arma el paquete en el formato de cada aseguradora y lo envía de forma trazable. No incluido en la demo actual.
| ☑ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Fase | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subt. | Compl. | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | E3-001 | Generación de RIPS automática | Arma el archivo RIPS en el formato requerido a partir del expediente estructurado (spec Etapa 7). | Automate + ECM | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E3-001 | Mapear campos del expediente al estándar RIPS | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-001 | Configurar generación de archivo RIPS en Automate | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-001 | Validar RIPS con validador oficial | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-001 | Pruebas con múltiples tipos de evento | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-002 | Soporte multi-formato de envío | Adapta el paquete a XML FHIR, EDI, RIPS o formato propietario según el convenio. | Automate | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E3-002 | Catalogar formatos requeridos por cada aseguradora | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-002 | Configurar transformadores de formato en Automate | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-002 | Pruebas de generación por formato | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-002 | Validación con aseguradoras del cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-003 | Registro de trazabilidad de envío | Guarda fecha, hora, canal, destinatario y número de radicado como evidencia legal. | ECM | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E3-003 | Definir campos de metadatos de trazabilidad | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-003 | Configurar escritura automática de log en ECM | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-003 | Validar inmutabilidad del registro | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-003 | Pruebas de auditoría | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-004 | Gestión de portales de aseguradoras (RPA) | Automatiza login y subida de documentos a portales web sin API mediante RPA. | Automate (RPA) | MEDIA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E3-004 | Inventariar portales de aseguradoras del cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-004 | Desarrollar bots RPA por portal | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-004 | Pruebas de estabilidad de bots | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-004 | Definir mantenimiento ante cambios de interfaz | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-005 | Panel de seguimiento de envíos | Dashboard con estado de todas las cuentas enviadas. Puede consolidarse con el Reporting Dashboard (E1-009). | ECM / CIC | MEDIA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E3-005 | Definir KPIs del panel con el cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-005 | Configurar vistas en ECM/CIC | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-005 | Pruebas de actualización en tiempo real | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-005 | Capacitación al equipo de facturación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-006 | Gestión de reenvíos por rechazo técnico | Si la aseguradora rechaza el envío, el sistema corrige y reenvía automáticamente. | Automate | MEDIA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E3-006 | Mapear tipos de rechazo técnico por aseguradora | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-006 | Configurar lógica de autocorrección en Automate | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-006 | Definir límite de reintentos y escalación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E3-006 | Pruebas de escenarios de rechazo | Pendiente |  |  | Post-demo
| Resumen de Etapa | [10 empty] | 24 | 0 | 0%

## E4 · Glosas
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 4 — Recepción y Gestión de Glosas
Post-demo (spec Etapa 8): recepción de glosas, apertura de caso e inteligencia histórica para decidir aceptar o apelar. No incluido en la demo actual.
| ☑ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Fase | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subt. | Compl. | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | E4-001 | Recepción automática de respuestas de glosa | Captura la respuesta de la aseguradora y la vincula al expediente original (spec Etapa 8). | IDP + Automate | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E4-001 | Configurar captura de glosas por email | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-001 | Configurar captura de glosas por portal | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-001 | Configurar captura por EDI | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-001 | Validar vinculación automática al expediente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-002 | Apertura automática de caso de glosa | Cada glosa genera un caso en Case Management asignado al auditor responsable. | Case Management | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E4-002 | Configurar template de caso de glosa | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-002 | Definir reglas de asignación automática | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-002 | Configurar notificación al auditor responsable | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-002 | Pruebas de apertura automática end-to-end | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-003 | Análisis de recurrencia con Knowledge Discovery | Muestra si la misma glosa se ha recibido antes y cuál fue el resultado al apelar. | Knowledge Discovery | CRÍTICA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E4-003 | Configurar indexación de glosas por código y aseguradora | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-003 | Configurar panel de recurrencia en el caso | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-003 | Calcular tasa histórica de éxito en apelación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-003 | Validar con auditor de referencia del cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-004 | Dashboard de glosas por aseguradora y código | Visualización agregada de glosas por aseguradora, tipo y valor objetado. | ECM / CIC | MEDIA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E4-004 | Definir dimensiones de análisis con el cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-004 | Configurar dashboard en ECM/CIC | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-004 | Configurar actualización automática | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-004 | Capacitación a gerencia de facturación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-005 | Alertas de vencimiento de plazo de respuesta | Notificaciones automáticas cuando se acerca el plazo legal para responder. | Automate | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E4-005 | Mapear plazos legales por aseguradora y país | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-005 | Configurar cálculo de fecha límite en Automate | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-005 | Configurar alertas T-5, T-2 y T-0 días | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-005 | Pruebas de escalación ante inacción | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-006 | Clasificación de glosas por tipo | Categoriza la glosa: técnica, administrativa, documental o de cobertura. | Agente IA + IDP | MEDIA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 3
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E4-006 | Definir taxonomía de tipos de glosa | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-006 | Configurar clasificador en el agente IA | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-006 | Pruebas de precisión de clasificación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-007 | Cálculo de impacto financiero en tiempo real | Calcula el monto total objetado, en apelación y la proyección de recupero. | ECM / CIC | MEDIA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 3
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E4-007 | Definir fórmulas de proyección de recupero | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-007 | Configurar métricas financieras en ECM/CIC | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-007 | Pruebas de actualización en tiempo real | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-008 | Integración con sistema contable del prestador | Sincroniza el estado de las glosas con las cuentas por cobrar. | Automate + Integraciones | MEDIA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E4-008 | Relevamiento de API del ERP del cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-008 | Desarrollar conector de sincronización | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-008 | Pruebas de consistencia contable | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E4-008 | Validación con equipo financiero del cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
| Resumen de Etapa | [10 empty] | 30 | 0 | 0%

## E5 · Apelación
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 5 — Respuesta y Apelación de Glosas
Post-demo (spec Etapa 8): el Agente IA ayuda a construir el argumento de apelación con soporte documental y precedentes. No incluido en la demo actual.
| ☑ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Fase | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subt. | Compl. | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | E5-001 | Asistencia del Agente IA para construir la apelación | El agente identifica documentos, sugiere el argumento y redacta el borrador (spec Etapa 8). | Agente IA + KD | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E5-001 | Configurar recuperación de documentos relevantes del expediente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-001 | Configurar generación de borrador de apelación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-001 | Integrar precedentes exitosos del KD al borrador | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-001 | Validación con auditor senior del cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-002 | Búsqueda de precedentes exitosos | Recupera casos similares donde la apelación fue aceptada y los argumentos que funcionaron. | Knowledge Discovery | CRÍTICA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E5-002 | Configurar indexación de apelaciones resueltas | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-002 | Definir criterios de similitud para recuperación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-002 | Configurar ranking por tasa de éxito | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-002 | Pruebas de relevancia de resultados | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-003 | Gestión del flujo de aprobación interna | La respuesta pasa por revisión y aprobación antes del envío, con firma electrónica. | Automate + ECM | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E5-003 | Diseñar flujo de aprobación multinivel | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-003 | Configurar workflow en Automate | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-003 | Integrar firma electrónica si aplica | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-003 | Pruebas de flujo completo de aprobación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-004 | Envío trazable de la apelación | El envío queda registrado con fecha, hora y acuse de recibo en el expediente. | Automate + ECM | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 3
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E5-004 | Configurar envío automático con registro en ECM | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-004 | Configurar captura del acuse de recibo | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-004 | Validar inmutabilidad del registro de envío | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-005 | Seguimiento del estado de la apelación | Panel con estado de cada apelación: pendiente, aceptada, rechazada, en conciliación. | Case Management | CRÍTICA | Pendiente | Fase 2 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E5-005 | Configurar estados del caso de apelación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-005 | Configurar panel de seguimiento | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-005 | Configurar alertas de cambio de estado | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-005 | Capacitación al equipo auditor | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-006 | Enriquecimiento de la base de conocimiento | Cada glosa resuelta alimenta automáticamente el Knowledge Discovery. | Knowledge Discovery | MEDIA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 3
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E5-006 | Configurar pipeline de retroalimentación al KD | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-006 | Definir metadatos de resultado a capturar | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E5-006 | Validar actualización de tasa de éxito | Pendiente |  |  | Post-demo
| Resumen de Etapa | [10 empty] | 22 | 0 | 0%

## E6 · Pago y Cierre
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 6 — Seguimiento de Pago, Conciliación y Cierre
Post-demo (spec Etapa 10): conciliación de pagos, cierre del expediente y métricas de ciclo. No incluido en la demo actual.
| ☑ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Fase | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subt. | Compl. | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | E6-001 | Conciliación automática de pagos | Cruza el valor pagado contra la cuenta original y los acuerdos de glosa (spec Etapa 10). | Automate + ECM | CRÍTICA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E6-001 | Definir reglas de conciliación por tipo de acuerdo | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-001 | Configurar proceso de conciliación en Automate | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-001 | Configurar alerta por diferencias no esperadas | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-001 | Pruebas con escenarios de pago parcial | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-002 | Cierre del expediente con trazabilidad completa | El expediente queda cerrado con el historial completo: facturación, glosas, apelaciones, pago. | ECM | CRÍTICA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E6-002 | Definir checklist de cierre del expediente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-002 | Configurar sellado del expediente al cierre | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-002 | Validar trazabilidad completa del timeline | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-002 | Pruebas de acceso post-cierre (solo lectura) | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-003 | Dashboard financiero de recupero | Muestra por aseguradora: valor facturado, glosado, recuperado y perdido definitivamente. | ECM / CIC | CRÍTICA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E6-003 | Definir métricas de recupero con el cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-003 | Configurar dashboard financiero en ECM/CIC | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-003 | Configurar exportación a Excel/PDF | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-003 | Capacitación a dirección financiera | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-004 | Integración con ERP y cuentas por cobrar | El cierre del expediente actualiza automáticamente el sistema contable del prestador. | Automate + Integraciones | CRÍTICA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E6-004 | Mapear eventos de cierre a acciones en ERP | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-004 | Desarrollar conector de integración ERP | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-004 | Pruebas de consistencia contable end-to-end | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-004 | Validación con auditoría financiera del cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-005 | Métricas de ciclo de cuentas médicas | Tiempo promedio de pago, tasa de glosas, tasa de éxito en apelación, valor en riesgo. | ECM / CIC | CRÍTICA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E6-005 | Definir KPIs del ciclo con el cliente | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-005 | Configurar cálculo automático de métricas | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-005 | Configurar reporte periódico automatizado | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-005 | Validar con gerencia de facturación | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-006 | Retención documental y cumplimiento normativo | Gestión de retención según normativa vigente con pistas de auditoría inmutables. | ECM | MEDIA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 4
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E6-006 | Mapear normativa de retención por país (CO/MX/PE) | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-006 | Configurar políticas de retención en ECM | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-006 | Configurar pistas de auditoría inmutables | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-006 | Pruebas de cumplimiento normativo | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-007 | Enriquecimiento del modelo predictivo de glosas | Las métricas del ciclo cerrado retroalimentan el agente IA para mejorar la validación previa. | KD + Agente IA | MEDIA | Pendiente | Fase 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0% | Post-demo (spec) | 0 | 3
|  | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | E6-007 | Configurar pipeline de retroalimentación KD → Agente IA | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-007 | Medir mejora de precisión ciclo a ciclo | Pendiente |  |  | Post-demo
|  | E6-007 | Documentar impacto en reducción de glosas | Pendiente |  |  | Post-demo
| Resumen de Etapa | [10 empty] | 27 | 0 | 0%

## 📋 Instrucciones
HYLAND ¦ Instrucciones del Epic Tracker
Estructura del archivo
📊 Dashboard | KPIs globales, tabla de progreso por etapa y resumen de alcance por Fase. Todo con fórmulas dinámicas.
E1 – E6 | Una hoja por etapa. Cada Epic (funcionalidad) tiene sus subtareas. E1–E2 concentran el alcance de la demo; E3–E6 son fases posteriores.
Columna Fase (nuevo)
Demo | Funcionalidad incluida en la demostración final: implementada o en progreso.
Fase 2 | Alcance ampliado inmediato tras la demo (envío, RIPS, glosas base — spec Etapas 7-8).
Fase 3 | Roadmap posterior: apelación avanzada, pago, conciliación, cierre y modelos predictivos (spec Etapas 8-10).
Estados
Pendiente | Identificado, no iniciado.
En Progreso | Activamente en desarrollo.
En Revisión | En validación con cliente o equipo técnico.
Completado | Finalizado y validado.
Bloqueado | Detenido por dependencia o problema técnico.
Fórmulas dinámicas
% Avance por Epic | Completadas ÷ total de subtareas del Epic (cuenta solo estados válidos en la columna Status de subtareas).
Dashboard | Cuenta Epics por la columna Fase y subtareas por la columna Status. Se actualiza al cambiar estados o agregar subtareas dentro del rango del Epic.
Editar | Status y Fase son listas desplegables. Para agregar subtareas inserte filas dentro del rango del Epic.
Nota de realineacion
2026-07-03 | Tracker realineado con medical-records-demo-process-specification.md: se agregaron plugin/overview, intake, reejecucion IDP, reporting dashboard, los 3 agentes reales y la consola de Analisis; envio, glosas, apelacion y pago se marcaron como fases posteriores.
Confidencial - Uso interno Hyland - 2026