## 📊 Dashboard
HYLAND — Cuentas Médicas para Prestadores de Servicios
Tracker de Epics · Implementación de Funcionalidades ¦ 2025
| 43 | 255 |  | 31 | 7 | 0 | 121
| Total Epics | Subtareas |  | Completadas | En Progreso | Bloqueadas | Pendientes
| Etapa | Epics | Subtareas | Completadas | En Progreso | Bloqueadas | % Avance
| Etapa 1 — Captura y Estructuración del Evento Clínico | 8 | 46 | 12 | 6 | 0 | 26.09%
| Etapa 2 — Validación Previa con Agente IA | 8 | 48 | 19 | 1 | 0 | 39.58%
| Etapa 3 — Armado y Envío de la Cuenta | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Etapa 4 — Recepción y Gestión de Glosas | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Etapa 5 — Respuesta y Apelación de Glosas | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Etapa 6 — Seguimiento de Pago, Conciliación y Cierre | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL GENERAL |  | 43 | 255 | 31 | 7 | 0 | 13.13%

## E1 · Captura
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 1 — Captura y Estructuración del Evento Clínico
El proceso inicia con la atención al paciente. El prestador genera documentos heterogéneos: historia clínica, órdenes médicas, resultados de laboratorio, imágenes diagnósticas y registros de enfermería. Esta etapa consolida toda esa información en un expediente digital estructurado.
| ☑ | ✓ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subtareas | Completadas | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | FALSE | E1-001 | Captura multicanal de documentos | Ingesta automática desde escaner, email, portal web, sistemas HIS y fax digital | IDP | CRÍTICA | En Progreso |  |  |  | 43 | 12 | 57.14% | Configurar la integraciones
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
| 2 | FALSE | E1-001 | Configurar conector de email (IMAP/SMTP) | En Progreso | Mauricio |  | Configurar la integración con Outlook
| 1 | FALSE | E1-001 | Configurar conector de escaner de red | Completado | Larissa |  | Web Scanning pendiente, O incluir video en demo.
| 2 | FALSE | E1-001 | Configurar upload Automate | Completado | Fernando |  | Interfaz de Custom UI.
| 0 | FALSE | E1-001 | Configurar integración HIS (HL7/FHIR) | Completado | N/A |  | Fase 2
| 2 | FALSE | E1-001 | Pruebas de ingesta multicanal (Whatsapp) | En Progreso | Mauricio |  | Whatsapp
| 0 |  | E1-001 | Pruebas de ingesta multicanal (Sharepoint ) | En Progreso | Mauricio |  | Sharepoint if possible - Fase 2
| 2 |  | E1-001 | Integracción de los CUPS | Completado | Mauricio |  | Fase 1 - Importar JSON para simular una integracción via API Fase 2 - Integración via trigger donde el proceso empeza desde postman
|  | FALSE | E1-002 | Clasificación automática de documentos | Identifica el tipo de documento sin configuración manual | IDP | CRÍTICA | En Progreso |  |  |  | 35 | 8 | 40% | Ya se implemento una primera version de IDP basada en POC de ARS primera Faltaria definir Documentos finales para la demostración.
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
| 2 | FALSE | E1-002 | Definir taxonomía de tipos de documento para la demo | En Progreso | Larissa |  | Tener muestrasd documentales para la demostración, ya hay muestras de ARS primera pero hay que terminar de acotar y recolectar muestras.
| 2 | FALSE | E1-002 | Entrenar modelo de clasificación IDP | En Progreso | Larissa
| 2 |  | E1-002 | Sub Clasificaciónde clases heredadas | En Progreso | Larissa
| 2 | FALSE | E1-002 | Validar precisión (umbral ≥ 90%) Prueba de ejecución con lote de demo | Completado | Larissa
| 2 | FALSE | E1-002 | Configurar reglas de excepción | Completado | Fernando
|  | FALSE | E1-003 | Extracción de campos clave | Extrae diagnósticos CIE-10, procedimientos CUPS, medicamentos, fechas y valores | IDP | CRÍTICA | En Progreso |  |  |  | 28 | 6 | 100% | Ya se implemento una primera version de IDP basada en POC de ARS primera Faltaria definir Documentos finales para la demostración.
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
| 2 | FALSE | E1-003 | Mapear campos requeridos por aseguradora | Completado | Fernando
| 2 | FALSE | E1-003 | Configurar extracción de valores y fechas | Completado | Fernando
|  | FALSE | E1-004 | Enriquecimiento de imágenes médicas | Indexa RX, ecografías y fotografías con metadatos clínicos | Knowledge Enrichment | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 24 | 4 | 25%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
| 2 | FALSE | E1-004 | Configurar pipeline de Knowledge Enrichment | Pendiente | Mau /Lari
| 2 | FALSE | E1-004 | Definir metadatos clínicos a indexar | Completado | Fernando
| 0 | FALSE | E1-004 | Integrar con Nilread si aplica | Pendiente | N/A |  | Fase 2: Agregar interfaz de Nilread
| 1 | FALSE | E1-004 | Validar búsqueda semántica de imágenes | Pendiente | a definir |  | Crear agente de KD para búsqueda de imagenes.
|  | FALSE | E1-005 | Creación del expediente unificado | Consolida todos los documentos del evento en un expediente único en el ECM | ECM / CIC | CRÍTICA | En Progreso |  |  |  | 18 | 3 | 0% | Se Inicio con la construcción de la UI de Cuenta medica, falta estructura de carpetas interna de Automate por paciente
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E1-005 | Diseñar modelo de objeto del expediente en CIC | Pendiente
|  | FALSE | E1-005 | Configurar vinculación automática por ID de paciente | Pendiente
|  | FALSE | E1-005 | Definir reglas de agrupación de documentos Crear Content Types y Schemas | Pendiente
|  | FALSE | E1-005 | Pruebas de creación de expediente end-to-end | Pendiente
|  | FALSE | E1-005 | Validación de acceso por roles | Pendiente
|  | FALSE | E1-006 | Validación de completitud documental | Verifica que el expediente tenga todos los documentos requeridos antes de avanzar | Agent / Automate | MEDIA | En Progreso |  |  |  | 11 | 3 | 75% | En una primera version la UI de Cuenta medica, esta haciendo las veces de Checklist Documental, esta es una tarea de uuario y se presenta en el form de Cuenta Medica, ligado al Widget instake-account.
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E1-006 | Definir checklist de documentos requeridos por tipo de evento | Completado | Fernando
|  | FALSE | E1-006 | Configurar regla de validación en Automate | Completado | Fernando
|  | FALSE | E1-006 | Configurar notificación de documentos faltantes | Completado | Fernando
|  | FALSE | E1-006 | Pruebas de flujo de excepción | En Revisión | Fernando
|  | FALSE | E1-007 | Integración con sistemas HIS | Sincronización bidireccional con sistemas clínicos del prestador | ECM / Automate | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 5 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E1-007 | Relevamiento de APIs disponibles en HIS del cliente | Pendiente
|  | FALSE | E1-007 | Desarrollar conector de integración | Pendiente
|  | FALSE | E1-007 | Pruebas de sincronización bidireccional | Pendiente
|  | FALSE | E1-007 | Validación en entorno de producción | Pendiente
Resumen de Etapa |  |  |  | 8 Epics ¦ 45 Subtareas activas | [8 empty] | 12 | 26.67%

## E2 · Validación IA
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 2 — Validación Previa con Agente IA
Antes de armar y enviar la cuenta a la aseguradora, un Agente IA analiza el expediente completo en busca de inconsistencias internas: procedimientos sin diagnóstico de respaldo, códigos incorrectos, documentos faltantes o montos fuera del rango tarifario del convenio.
| ☑ | ✓ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subtareas | Completadas | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | FALSE | E2-001 | Análisis de consistencia clínico-administrativa | El agente verifica que cada procedimiento facturado tenga diagnóstico de respaldo válido | Agente IA | CRÍTICA | En Progreso |  |  |  | 46 | 19 | 80% | Avanzo la configuración de automate y agent builder creando 3 agentes paralelos, están funcionando parcialmente por errores de agent builder.
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E2-001 | Mapear reglas de consistencia por aseguradora | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-001 | Configurar Agent Builder con reglas de negocio | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-001 | Definir umbral de riesgo de glosa (%) | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-001 | Pruebas con casos históricos del cliente | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-001 | Validación con equipo auditor | En Revisión
|  | FALSE | E2-002 | Detección de códigos CUPS incorrectos | Identifica códigos de procedimiento que no corresponden al diagnóstico | Agente IA + IDP | CRÍTICA | En Progreso |  |  |  | 39 | 15 | 75% | Avanzo la configuración de automate y agent builder creando 3 agentes paralelos, están funcionando parcialmente por errores de agent builder.
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E2-002 | Cargar tabla vigente de códigos CUPS | Pendiente
|  | FALSE | E2-002 | Configurar validación de correspondencia CIE-10/CUPS | Completado | Fernando |  |  | Esto lo hace el agente directamente en una simulación
|  | FALSE | E2-002 | Definir acción para códigos no encontrados | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-002 | Pruebas de detección con errores conocidos | Completado | Fernando
Fernando
|  | FALSE | E2-003 | Verificación de autorizaciones previas | Cruza los procedimientos realizados contra las autorizaciones previas registradas | Agente IA + ECM | CRÍTICA | En Progreso |  |  |  | 33 | 12 | 75% | Avanzo la configuración de automate y agent builder creando 3 agentes paralelos, están funcionando parcialmente por errores de agent builder.
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E2-003 | Definir modelo de dato de autorización previa | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-003 | Configurar búsqueda de autorizaciones en ECM | En Revisión
|  | FALSE | E2-003 | Configurar regla de alerta por procedimiento sin autorización | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-003 | Pruebas con casos con y sin autorización | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-004 | Comparación con tarifas del convenio | Valida que los montos facturados estén dentro del rango tarifario pactado | Agente IA + KD | CRÍTICA | En Progreso |  |  |  | 27 | 9 | 75% | Avanzo la configuración de automate y agent builder creando 3 agentes paralelos, están funcionando parcialmente por errores de agent builder.
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E2-004 | Cargar tarifarios por aseguradora | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-004 | Configurar comparación de montos por procedimiento | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-004 | Definir tolerancia de variación permitida | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-004 | Pruebas con cuentas de diferente aseguradora | En Progreso |  |  | Solo tenemos la cuenta de
|  | FALSE | E2-005 | Informe de pre-validación con sugerencias | Genera un reporte con los hallazgos, nivel de riesgo y acciones de corrección | Agente IA | CRÍTICA | En Progreso |  |  |  | 21 | 6 | 100% | Se avanzo en una primera version de la UI Custom, esta en localhost.
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E2-005 | Diseñar template del informe de pre-validación | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-005 | Configurar generación automática del reporte | Completado | Fernando |  | Se genera unn widget para el formulario de analisis donde se ve el reporte de las Ias
|  | FALSE | E2-005 | Definir niveles de severidad de hallazgos | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-006 | Aprendizaje de patrones históricos de glosa | El agente consulta el historial de glosas para anticipar objeciones recurrentes | Knowledge Discovery | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 16 | 3 | 18.75%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E2-006 | Cargar histórico de glosas del cliente (mínimo 12 meses) | Pendiente
|  | FALSE | E2-006 | Configurar indexación de patrones por aseguradora y código | Pendiente
|  | FALSE | E2-006 | Validar consulta de precedentes desde el agente | Pendiente
|  | FALSE | E2-006 | Medir mejora de precisión con datos históricos | Pendiente
|  | FALSE | E2-007 | Detección de documentos faltantes | Identifica si faltan documentos de soporte que la aseguradora habitualmente exige | Agente IA + KD | MEDIA | En Progreso |  |  |  | 10 | 3 | 30% | No esta integrado KD, Agent builder si esta validando completitud y esta presentando en CustomUI
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E2-007 | Mapear documentos requeridos por tipo de evento y aseguradora | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-007 | Configurar checklist dinámico en el agente | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-007 | Pruebas de detección de faltantes | Completado | Fernando
|  | FALSE | E2-008 | Flujo de corrección para el equipo de facturación | Los hallazgos se convierten en tareas asignables al equipo antes de que la cuenta salga | Automate + Case Mgmt | MEDIA | En Progreso |  |  |  | 5 | 0 | 0% | Estamos pensando en trigger para Whatsapp.
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E2-008 | Configurar creación automática de tareas en Automate | En Revisión
|  | FALSE | E2-008 | Definir asignación por tipo de hallazgo | En Revisión
|  | FALSE | E2-008 | Configurar notificaciones al equipo | En Revisión
|  | FALSE | E2-008 | Pruebas de flujo de corrección completo | Pendiente
Resumen de Etapa |  |  |  | 8 Epics ¦ 47 Subtareas activas | [8 empty] | 19 | 40.43%

## E3 · Envío
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 3 — Armado y Envío de la Cuenta
Con el expediente validado, el sistema arma el paquete de envío en el formato exigido por cada aseguradora y lo envía de forma trazable. El prestador puede manejar múltiples aseguradoras con formatos distintos desde una única plataforma.
| ☑ | ✓ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subtareas | Completadas | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | FALSE | E3-001 | Generación de RIPS automática | Arma el archivo RIPS en el formato requerido a partir del expediente estructurado | Automate + ECM | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 35 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E3-001 | Mapear campos del expediente al estándar RIPS | Pendiente
|  | FALSE | E3-001 | Configurar generación de archivo RIPS en Automate | Pendiente
|  | FALSE | E3-001 | Validar RIPS con validador oficial | Pendiente
|  | FALSE | E3-001 | Pruebas con múltiples tipos de evento | Pendiente
|  | FALSE | E3-002 | Soporte multi-formato de envío | Adapta el paquete a XML FHIR, EDI, RIPS o formato propietario según el convenio | Automate | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 29 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E3-002 | Catalogar formatos requeridos por cada aseguradora | Pendiente
|  | FALSE | E3-002 | Configurar transformadores de formato en Automate | Pendiente
|  | FALSE | E3-002 | Pruebas de generación por formato | Pendiente
|  | FALSE | E3-002 | Validación con aseguradoras del cliente | Pendiente
|  | FALSE | E3-003 | Registro de trazabilidad de envío | Guarda fecha, hora, canal, destinatario y número de radicado como evidencia legal | ECM | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 23 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E3-003 | Definir campos de metadatos de trazabilidad | Pendiente
|  | FALSE | E3-003 | Configurar escritura automática de log en ECM | Pendiente
|  | FALSE | E3-003 | Validar inmutabilidad del registro | Pendiente
|  | FALSE | E3-003 | Pruebas de auditoría | Pendiente
|  | FALSE | E3-004 | Gestión de portales de aseguradoras | Automatiza el logín y subida de documentos a portales web sin API mediante RPA | Automate (RPA) | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 17 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E3-004 | Inventariar portales de aseguradoras del cliente | Pendiente
|  | FALSE | E3-004 | Desarrollar bots RPA por portal | Pendiente
|  | FALSE | E3-004 | Pruebas de estabilidad de bots | Pendiente
|  | FALSE | E3-004 | Definir mantenimiento ante cambios de interfaz | Pendiente
|  | FALSE | E3-005 | Panel de seguimiento de envíos | Dashboard con estado de todas las cuentas enviadas | ECM / CIC | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 11 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E3-005 | Definir KPIs del panel con el cliente | Pendiente
|  | FALSE | E3-005 | Configurar vistas en ECM/CIC | Pendiente
|  | FALSE | E3-005 | Pruebas de actualización en tiempo real | Pendiente
|  | FALSE | E3-005 | Capacitación al equipo de facturación | Pendiente
|  | FALSE | E3-006 | Gestión de reenvíos por rechazo técnico | Si la aseguradora rechaza el envío, el sistema corrige y reenvía automáticamente | Automate | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 5 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E3-006 | Mapear tipos de rechazo técnico por aseguradora | Pendiente
|  | FALSE | E3-006 | Configurar lógica de autocorrección en Automate | Pendiente
|  | FALSE | E3-006 | Definir límite de reintentos y escalación | Pendiente
|  | FALSE | E3-006 | Pruebas de escenarios de rechazo | Pendiente
Resumen de Etapa |  |  |  | 6 Epics ¦ 36 Subtareas activas | [8 empty] | 0 | 0%

## E4 · Glosas
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 4 — Recepción y Gestión de Glosas
La aseguradora devuelve la cuenta con glosas parciales o totales. El sistema las recibe, las vincula al expediente y abre un caso de gestión. El equipo cuenta con inteligencia histórica para decidir si aceptar o apelar.
| ☑ | ✓ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subtareas | Completadas | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | FALSE | E4-001 | Recepción automática de respuestas de glosa | Captura la respuesta de la aseguradora y la vincula al expediente original | IDP + Automate | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 45 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E4-001 | Configurar captura de glosas por email | Pendiente
|  | FALSE | E4-001 | Configurar captura de glosas por portal | Pendiente
|  | FALSE | E4-001 | Configurar captura por EDI | Pendiente
|  | FALSE | E4-001 | Validar vinculación automática al expediente | Pendiente
|  | FALSE | E4-002 | Apertura automática de caso de glosa | Cada glosa genera un caso en Case Management asignado al auditor responsable | Case Management | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 39 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E4-002 | Configurar template de caso de glosa | Pendiente
|  | FALSE | E4-002 | Definir reglas de asignación automática | Pendiente
|  | FALSE | E4-002 | Configurar notificación al auditor responsable | Pendiente
|  | FALSE | E4-002 | Pruebas de apertura automática end-to-end | Pendiente
|  | FALSE | E4-003 | Análisis de recurrencia con Knowledge Discovery | Muestra si la misma glosa se ha recibido antes y cuál fue el resultado al apelar | Knowledge Discovery | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 33 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E4-003 | Configurar indexación de glosas por código y aseguradora | Pendiente
|  | FALSE | E4-003 | Configurar panel de recurrencia en el caso | Pendiente
|  | FALSE | E4-003 | Calcular tasa histórica de éxito en apelación | Pendiente
|  | FALSE | E4-003 | Validar con auditor de referencia del cliente | Pendiente
|  | FALSE | E4-004 | Dashboard de glosas por aseguradora y código | Visualización agregada de glosas por aseguradora, tipo y valor objetado | ECM / CIC | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 27 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E4-004 | Definir dimensiones de análisis con el cliente | Pendiente
|  | FALSE | E4-004 | Configurar dashboard en ECM/CIC | Pendiente
|  | FALSE | E4-004 | Configurar actualización automática | Pendiente
|  | FALSE | E4-004 | Capacitación a gerencia de facturación | Pendiente
|  | FALSE | E4-005 | Alertas de vencimiento de plazo de respuesta | Notificaciones automáticas cuando se acerca el plazo legal para responder | Automate | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 21 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E4-005 | Mapear plazos legales por aseguradora y país | Pendiente
|  | FALSE | E4-005 | Configurar cálculo de fecha límite en Automate | Pendiente
|  | FALSE | E4-005 | Configurar alertas T-5, T-2 y T-0 días | Pendiente
|  | FALSE | E4-005 | Pruebas de escalación ante inacción | Pendiente
|  | FALSE | E4-006 | Clasificación de glosas por tipo | Categoriza automáticamente la glosa: técnica, administrativa, documental o de cobertura | Agente IA + IDP | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 15 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E4-006 | Definir taxonomía de tipos de glosa | Pendiente
|  | FALSE | E4-006 | Configurar clasificador en el agente IA | Pendiente
|  | FALSE | E4-006 | Pruebas de precisión de clasificación | Pendiente
|  | FALSE | E4-007 | Cálculo de impacto financiero en tiempo real | Calcula el monto total objetado, en apelación y la proyección de recupero | ECM / CIC | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 10 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E4-007 | Definir fórmulas de proyección de recupero | Pendiente
|  | FALSE | E4-007 | Configurar métricas financieras en ECM/CIC | Pendiente
|  | FALSE | E4-007 | Pruebas de actualización en tiempo real | Pendiente
|  | FALSE | E4-008 | Integración con sistema contable del prestador | Sincroniza el estado de las glosas con las cuentas por cobrar del prestador | Automate + Integraciones | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 5 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E4-008 | Relevamiento de API del ERP del cliente | Pendiente
|  | FALSE | E4-008 | Desarrollar conector de sincronización | Pendiente
|  | FALSE | E4-008 | Pruebas de consistencia contable | Pendiente
|  | FALSE | E4-008 | Validación con equipo financiero del cliente | Pendiente
Resumen de Etapa |  |  |  | 8 Epics ¦ 46 Subtareas activas | [8 empty] | 0 | 0%

## E5 · Apelación
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 5 — Respuesta y Apelación de Glosas
El prestador decide apelar la glosa. El Agente IA ayuda a construir el argumento de respuesta, identificando documentos de soporte relevantes y sugiriendo el texto de justificación basado en casos similares resueltos exitosamente.
| ☑ | ✓ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subtareas | Completadas | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | FALSE | E5-001 | Asistencia del Agente IA para construir la apelación | El agente identifica documentos, sugiere el argumento y redacta el borrador de respuesta | Agente IA + KD | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 33 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E5-001 | Configurar recuperación de documentos relevantes del expediente | Pendiente
|  | FALSE | E5-001 | Configurar generación de borrador de apelación | Pendiente
|  | FALSE | E5-001 | Integrar precedentes exitosos del KD al borrador | Pendiente
|  | FALSE | E5-001 | Validación con auditor senior del cliente | Pendiente
|  | FALSE | E5-002 | Búsqueda de precedentes exitosos | Recupera casos similares donde la apelación fue aceptada con los argumentos que funcionaron | Knowledge Discovery | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 27 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E5-002 | Configurar indexación de apelaciones resueltas | Pendiente
|  | FALSE | E5-002 | Definir criterios de similitud para recuperación | Pendiente
|  | FALSE | E5-002 | Configurar ranking por tasa de éxito | Pendiente
|  | FALSE | E5-002 | Pruebas de relevancia de resultados | Pendiente
|  | FALSE | E5-003 | Gestión del flujo de aprobación interna | La respuesta pasa por revisión y aprobación antes del envío, con firma electrónica | Automate + ECM | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 21 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E5-003 | Diseñar flujo de aprobación multinivel | Pendiente
|  | FALSE | E5-003 | Configurar workflow en Automate | Pendiente
|  | FALSE | E5-003 | Integrar firma electrónica si aplica | Pendiente
|  | FALSE | E5-003 | Pruebas de flujo completo de aprobación | Pendiente
|  | FALSE | E5-004 | Envío trazable de la apelación | El envío queda registrado con fecha, hora y acuse de recibo en el expediente | Automate + ECM | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 15 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E5-004 | Configurar envío automático con registro en ECM | Pendiente
|  | FALSE | E5-004 | Configurar captura del acuse de recibo | Pendiente
|  | FALSE | E5-004 | Validar inmutabilidad del registro de envío | Pendiente
|  | FALSE | E5-005 | Seguimiento del estado de la apelación | Panel con estado de cada apelación: pendiente, aceptada, rechazada, en conciliación | Case Management | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 10 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E5-005 | Configurar estados del caso de apelación | Pendiente
|  | FALSE | E5-005 | Configurar panel de seguimiento | Pendiente
|  | FALSE | E5-005 | Configurar alertas de cambio de estado | Pendiente
|  | FALSE | E5-005 | Capacitación al equipo auditor | Pendiente
|  | FALSE | E5-006 | Enriquecimiento de la base de conocimiento | Cada glosa resuelta alimenta automáticamente el Knowledge Discovery | Knowledge Discovery | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E5-006 | Configurar pipeline de retroalimentación al KD | Pendiente
|  | FALSE | E5-006 | Definir metadatos de resultado a capturar | Pendiente
|  | FALSE | E5-006 | Validar actualización de tasa de éxito | Pendiente
Resumen de Etapa |  |  |  | 6 Epics ¦ 34 Subtareas activas | [8 empty] | 0 | 0%

## E6 · Pago y Cierre
HYLAND ¦ Cuentas Médicas — Prestadores de Servicios
Etapa 6 — Seguimiento de Pago, Conciliación y Cierre
La aseguradora emite el pago. El sistema reconcilia el valor recibido contra la cuenta original y los acuerdos de glosa, cierra el expediente con trazabilidad completa y alimenta la inteligencia para futuros procesos.
| ☑ | ✓ | Epic ID | Nombre del Epic | Descripción | Módulo Hyland | Prioridad | Status | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Límite | Subtareas | Completadas | % Avance | Comentarios / Bloqueantes
|  | FALSE | E6-001 | Conciliación automática de pagos | Cruza el valor pagado contra la cuenta original y los acuerdos de glosa | Automate + ECM | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 40 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E6-001 | Definir reglas de conciliación por tipo de acuerdo | Pendiente
|  | FALSE | E6-001 | Configurar proceso de conciliación en Automate | Pendiente
|  | FALSE | E6-001 | Configurar alerta por diferencias no esperadas | Pendiente
|  | FALSE | E6-001 | Pruebas con escenarios de pago parcial | Pendiente
|  | FALSE | E6-002 | Cierre del expediente con trazabilidad completa | El expediente queda cerrado con el historial completo: facturación, glosas, apelaciones, pago | ECM | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 34 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E6-002 | Definir checklist de cierre del expediente | Pendiente
|  | FALSE | E6-002 | Configurar sellado del expediente al cierre | Pendiente
|  | FALSE | E6-002 | Validar trazabilidad completa del timeline | Pendiente
|  | FALSE | E6-002 | Pruebas de acceso post-cierre (solo lectura) | Pendiente
|  | FALSE | E6-003 | Dashboard financiero de recupero | Muestra por aseguradora: valor facturado, glosado, recuperado y perdido definitivamente | ECM / CIC | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 28 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E6-003 | Definir métricas de recupero con el cliente | Pendiente
|  | FALSE | E6-003 | Configurar dashboard financiero en ECM/CIC | Pendiente
|  | FALSE | E6-003 | Configurar exportación a Excel/PDF | Pendiente
|  | FALSE | E6-003 | Capacitación a dirección financiera | Pendiente
|  | FALSE | E6-004 | Integración con ERP y cuentas por cobrar | El cierre del expediente actualiza automáticamente el sistema contable del prestador | Automate + Integraciones | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 22 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E6-004 | Mapear eventos de cierre a acciones en ERP | Pendiente
|  | FALSE | E6-004 | Desarrollar conector de integración ERP | Pendiente
|  | FALSE | E6-004 | Pruebas de consistencia contable end-to-end | Pendiente
|  | FALSE | E6-004 | Validación con auditoría financiera del cliente | Pendiente
|  | FALSE | E6-005 | Métricas de ciclo de cuentas médicas | Tiempo promedio de pago, tasa de glosas, tasa de éxito en apelación, valor en riesgo | ECM / CIC | CRÍTICA | Pendiente |  |  |  | 16 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E6-005 | Definir KPIs del ciclo con el cliente | Pendiente
|  | FALSE | E6-005 | Configurar cálculo automático de métricas | Pendiente
|  | FALSE | E6-005 | Configurar reporte periódico automatizado | Pendiente
|  | FALSE | E6-005 | Validar con gerencia de facturación | Pendiente
|  | FALSE | E6-006 | Retención documental y cumplimiento normativo | Gestión de retención según normativa vigente con pistas de auditoría inmutables | ECM | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 10 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E6-006 | Mapear normativa de retención por país (CO/MX/PE) | Pendiente
|  | FALSE | E6-006 | Configurar políticas de retención en ECM | Pendiente
|  | FALSE | E6-006 | Configurar pistas de auditoría inmutables | Pendiente
|  | FALSE | E6-006 | Pruebas de cumplimiento normativo | Pendiente
|  | FALSE | E6-007 | Enriquecimiento del modelo predictivo de glosas | Las métricas del ciclo cerrado retroalimentan el agente IA para mejorar la validación previa | KD + Agente IA | MEDIA | Pendiente |  |  |  | 4 | 0 | 0%
| ☑ | ✓ | ↳ Epic | Subtarea | Status | Responsable | Fecha Límite | Comentarios
|  | FALSE | E6-007 | Configurar pipeline de retroalimentación KD → Agente IA | Pendiente
|  | FALSE | E6-007 | Medir mejora de precisión ciclo a ciclo | Pendiente
|  | FALSE | E6-007 | Documentar impacto en reducción de glosas | Pendiente
Resumen de Etapa |  |  |  | 7 Epics ¦ 41 Subtareas activas | [8 empty] | 0 | 0%

## 📋 Instrucciones
HYLAND ¦ Instrucciones de Uso del Epic Tracker
Estructura del archivo
| 📊 Dashboard | Vista consolidada: KPIs globales + tabla de progreso por etapa. Las fórmulas se actualizan automáticamente al cambiar status o agregar/eliminar subtareas.
| E1 – E6 | Una hoja por etapa. Cada etapa contiene sus Epics (funcionalidades) y las Subtareas que deben completarse para considerar el Epic terminado.
Cómo usar el checkbox
| Marcar como completada | Haga clic en el checkbox ☑ en la columna B. Esto activa la celda oculta en col C (TRUE) y la fórmula de Status cambia automáticamente a 'Completado'.
| Desmarcar | Haga clic nuevamente en el checkbox para deseleccionarlo. El Status vuelve a 'Pendiente' automáticamente.
| Status manual | El campo Status también acepta valores del menú desplegable (Pendiente, En Progreso, En Revisión, Completado, Bloqueado) para casos donde el checkbox no sea suficiente.
Fórmulas dinámicas de % Avance
| Por Epic | Completadas dividido entre COUNTA(nombres de subtareas). Al agregar una subtarea nueva en la zona de buffer, el conteo se actualiza solo.
| Por Etapa | Igual que por Epic, pero sobre todo el rango F7:F{last_row} de la hoja.
| En Dashboard | Todas las fórmulas del Dashboard referencian los rangos de las hojas de etapa. Se actualizan sin intervención.
| Agregar subtareas | Insertar filas dentro del rango de subtareas del Epic (entre la primera y última subtarea existente) para que las fórmulas las incluyan automáticamente.
Campos editables
| Status (Epic/Subtarea) | Dropdown: Pendiente / En Progreso / En Revisión / Completado / Bloqueado
| Responsable | Nombre o siglas del responsable
| Fecha Inicio / Fecha Límite | Formato DD/MM/AAAA
| Comentarios | Notas de avance, bloqueantes o decisiones
Leyenda de Status
| Pendiente | Identificado, no iniciado
| En Progreso | Activamente en desarrollo
| En Revisión | En validación con cliente o equipo técnico
| Completado | Finalizado y validado
| Bloqueado | Detenido por dependencia o problema técnico
Confidencial — Uso interno Hyland ¦ 2025